АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2020 г.    №43

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района по итогам 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района  от 18.07.2019 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области», постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района  от 14.11.2019 № 120 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района, Администрация Лебяженского сельсовета Курского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  муниципальных программ  МО «Лебяженского сельсовета»  Курского района  по итогам  2019 года согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Лебяженского сельсовета                                           В.Ю. Тимонов

|  | Приложение к постановлению Администрации Лебяженского сельсовета Курского района от 14 апреля 2020 года №43 |
| --- | --- |

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области по итогам 2019 года

- Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области по итогам 2019 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района по итогам 2019 года подготовлен  на основании Постановления Администрации Лебяженского сельсовета Курского района от 18.07.2019 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области», постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района  от 14.11.2019 № 120 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области»,

В 2019 осуществлялась реализация десяти муниципальных программ:

1) Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2023 годы;

2) Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы.»;

3) Развитие физкультуры и спорта Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы

4) Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Лебяженский сельсовет" Курского района Курской области на 2019-2023 годы;

5) Развитие культуры в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2023 годы;

6) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Лебяженском сельсовете Курского района на 2019-2023 годы; 7) Профилактика правонарушений на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы; 8) Социальная поддержка граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы; 9) Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы; 10) Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022 годы;

Все вышеуказанные муниципальные программы Лебяженского сельсовета сформированы и соответствуют утвержденному Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лебяженского сельсовета (постановление Администрации Лебяженского сельсовета  от 18.07.2019 № 75).

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году (с учетом внесенных изменений) составил 7 308,510  тыс. рублей (52,24 % расходов бюджета поселения), из которых:

средств бюджета поселения – 3 539,250 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных программ в 2019  году освоено 7 308,510  тыс. рублей (52,24 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средств бюджета поселения – 3 539,250 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Лебяженского сельсовета от 18.07.2019 №75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лебяженского сельсовета Курского района» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Лебяженского сельсовета Курского района проводилась в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Лебяженского сельсовета Курского района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Лебяженского сельсовета Курского района - не принято. Реализация 10 муниципальных программ Лебяженского сельсовета Курского района будет продолжена в 2020 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Лебяженского сельсовета Курского района в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1

Таблица № 1

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Выполнение целевых показателей программы, % | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2021 годы | 100 | 0 |
| 2. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы | 100 | 0 |
| 3. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Лебяженском сельсовете Курского района Курской области на 2019-2023 годы» | 100 | 100 |
| 5. | Развитие культуры в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2017-2020 годы | 100 | 100 |
| 6. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Лебяженском сельсовете Курского района на 2019-2023 годы | 100 | 0 |
| 7. | Профилактика правонарушений на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы | 100 | 0 |
| 8. | Развитие физкультуры и спорта Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы | 100 | 100 |
| 9. | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет Курского района Курской области | 100 | 100 |
| 10. | Социальная поддержка граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы | 100 | 100 |

По результатам оценки, эффективность реализации программ по семи муниципальным программам признана высокой, а именно:

1) Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Лебяженский сельсовет" Курского района Курской области на 2019-2023 годы;

2) Развитие культуры в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2023 годы;

3) Социальная поддержка граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы; 4) Развитие физкультуры и спорта Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы; 5) Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы; 6) Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет Курского района Курской области; 7) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Лебяженском сельсовете Курского района на 2019-2023 годы. По результатам оценки, эффективность реализации программ по трем муниципальным программам признана - удовлетворительной, а именно: 1) Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2021 годы; 2) Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы; 3) Профилактика правонарушений на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы.

2. Основные результаты реализации муниципальных программ в 2019 году

1) Муниципальная программа Лебяженского сельсовета Курского района

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2019-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района от 10.12.2018 № 150.

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2019 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Лебяженском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В ходе исполнения данной программы решались следующие цели и задачи:

цель Программы - создание условий для эффективного развития местного самоуправления на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы.

2. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы Курской области и муниципальной службы Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.

3. Создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих.

4. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Программа носит долгосрочный характер и реализуется в течении 2019 -2021 годах.

На первом этапе (2019 год) ставилась задача с учетом правоприменительной практики привести в соответствие с федеральным и областным законодательством нормативно-правовые акты Администрации Лебяженского сельсовета Курского района Курской области в сфере муниципальной службы.

Данная задача выполнена – нормативные правовые акты Администрации Лебяженского сельсовета Курского района приведены в соответствие с действующим законодательством.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы на основании которых проведен анализ:

количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

количество внедренных модельных методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих;

удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений.

Результаты реализации Программы и показатели эффективности ее реализации за 2019 год:

1) ввиду дефицита бюджета, использование денежных средств не было предусмотрено, но целевые показатели были достигнуты, а именно:

все муниципальные служащие имеют высшее профессиональное образование, соответствующее специализации замещаемой должности муниципальной службы;

количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, в 2019году пройдено повышение квалификации 2 муниципальных служащих;

приведены в соответствие установленным требованиям должностных инструкции муниципальных служащих;

муниципальная служба стала более открытой и эффективной и доступной, муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет для ознакомления граждан. В том, числе по противодействии коррупции;

повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Показатель эффективности реализации программы, показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности. Использование денежных средств не было предусмотрено, целевые показатели были достигнуты.

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Лебяженского  сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023годы» была утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района  от 11.12.2018 г. №154.

Целью данной программы является:

защита населения и территорий Лебяженского сельсовета Курского района  Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Задачи программы:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации  Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Ожидаемые результаты программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

улучшение работы по предупреждению правонарушений
на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программа реализуется  в период 2019 – 2021 годов.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил  комплекс мероприятий, основными из которого являются:

организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

организация проведения профилактической  работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

приобретение пожарных извещателей и установка их в домах многодетных семей;

обозначение потенциально опасных  участков водных  объектов  соответствующими  запрещающими знаками;

информирование населения посредствам сходов (собраний) граждан по вопросам обеспечения безопасности.

В 2019 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

Глава Лебяженского сельсовета Курского района  прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;

в зимний период на информационных стендах и в местах массового развешивались памятки и устанавливались таблички по правилам  безопасного поведения на льду;

установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно! Тонкий лед».

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

1. повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

2. повышение защищенности многодетных семей от пожаров;

3. выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Программа реализуется в один этап, показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района  от 25.03.2019 г. №33, внесены изменения постановлением от 11.11.2019 года №106.

Цели и задачи муниципальной программы и направлены на создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Лебяженского сельсовета» Курского района Курской области.

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является оформление в установленном порядке документов, подтверждающих право собственности на объекты недвижимости, а также ведение единого, полного учета объектов казны муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих задач:

проведение инвентаризации и паспортизации, регистрации и корректировки реестра существующего муниципального имущества;

выявление бесхозяйного имущества;

проведение независимой оценки выявленного бесхозяйного имущества;

внесение выявленных объектов в реестр муниципального имущества;

оформление земельных участков под существующими и планируемыми объектами муниципального имущества;

увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

повышение уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами Лебяженского сельсовета.

Для выполнения целей и задач программы в 2019 году были выполнены следующие показатели:

Проведено межевание и оформлены на праве собственности земельных участков расположенных в п. Черемушки:

| № | Кадастровый номер | месторасположение | площадь | Вид, номер и дата государственной регистрации права | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 46:11:081102:377 | Курская обл. Курский район. Лебяженский сельсовет, п. Черемушки | 6363+/-28 кв.м. | Постоянное (бессрочное) пользование, 46:11:080002:377-46/012/2019-1, 14.03.2019г. | спорт |
| 2. | 46:11:081102:378 | Курская обл. Курский район. Лебяженский сельсовет, п. Черемушки | 8060+/-31 кв.м. | Постоянное (бессрочное) пользование, 46:11:080002:378-46/012/2019-1, 14.03.2019г. | Культурное развитие |
| 3. | 46:11:080201:961 | Курская обл. Курский район. Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье | 1733+/-15 кв.м. | Постоянное (бессрочное) пользование, 46:11:080201:961-46/012/2019-1, 04.06.2019г. | Земельные участки (территория) общего пользования |
| 4. | 46:11:081102:355 | Курская обл. Курский район, Лебяженский сельсовет, п. Черемушки | 18000+/-47 кв.м. | Постоянное (бессрочное) пользование, 46:11:081102:355-46/012/2019-1, 04.06.2019г. | спорт |

Оформлено на праве собственности здание Черемушкинского СДК:

| № | Кадастровый номер | Месторасположение, | Назначение, наименование | площадь | Вид, номер и дата государственной регистрации права | Документ- основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 46:11:081102:386 | Курская обл. Курский район Лебяженский сельсовет, п. Черемушки, д. 2А | Нежилое здание, МКУ «Черемушкинский СДК» | 1036,3 кв.м. | Собственность, 46:11:081102:386-46/012/2019-1, 11.12.2019г. | Решение Арбитражного суда Курской области №А35-4115/2019 от 19.08.2019г. |

Проведено работы по межеванию кладбищ на территории муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района – 4 ед.;

Программа реализуется в один этап 2019-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа Лебяженского сельсовета Курского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019 -2023 годы»

Муниципальная «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019 -2023 годы» была утверждена  постановлением Администрации Лебяженского сельсовета Курского района от 12.12.2018г. № 156.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

совершенствование системы комплексного благоустройства Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

совершенствование эстетического вида Лебяженского сельсовета Курского района Курской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

повышение общего уровня благоустройства поселения.

Основные задачи программы:

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

оздоровление санитарной и экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО;

вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В 2019 году проведен комплекс работ:

по опиловке аварийно-опасных деревьев, что позволило сократить риск аварийных ситуаций;

по скашиванию травы на территории поселения, что повлияло на предупреждение возникновения пожароопасных ситуаций, а также содержанию территории в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии;

озеленение территории (высадкой деревьев и кустарников)  с целью сохранение имеющегося «зеленого фонда», увеличение площади зеленых насаждений, также проведение работ по устройству парка п. Черемушки.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения:

проведены субботники;

проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора,

сходы (собрания) граждан по содержанию придворовых территорий в порядке;

работа по выявлению и удалению сорной и карантинной растительности;

сотрудниками Администрации поселения, подведомственных учреждений на субботниках приведены в порядок памятники погибшим в годы ВОВ, территории спортивных и детской площадок (п. Черемушки, Петрин, Новоселовский, д. 1-е, 2-е Безлесное. х. Хвощин, с. Лебяжье);

информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан,

на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, устные и письменные предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

улучшение санитарного состояния территории;

улучшение экологического состояния окружающей среды.

За счет местного бюджета в 2019 году израсходовано  – 165,856 тыс.руб.

Программа реализуется в один этап 2018-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

5. Муниципальная программа Лебяженского сельсовета Курского района

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа Лебяженского сельсовета Курского района

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области на 2017-2020 годы» утверждена постановлением от 12.12.2018г. №157.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

сохранение исторического и культурного наследия Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Задачи программы:

обеспечение доступа населения к услугам организаций культуры, информации, культурным ценностям;

улучшение материально-технической обеспеченности учреждения культуры Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

воспроизводство творческого потенциала Лебяженского сельсовета Курского района Курской области (обеспечение функционирования муниципальных профессиональных коллективов, коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений и т.д.);

выявление и поддержка творческой молодежи;

привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

организация и проведение конкурсов, праздников, культурных акций;

проведение капитального ремонта здания «Черемушкинского СДК» в рамках проекта «Народный бюджет».

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры МКУ «Черемушкинский СДК» и 2 его филиала в 2019 году провели следующие мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Масленицы, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы, День защиты детей, конкурсную программу «Деревенька моя», День пожилого человека, День народного единства, День матери.

Приняли участие  в районных праздничных и конкурсных мероприятиях.

Реализация основных мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось в соответствии с «Дорожной картой», показатели карты достигнуты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности МКУ «Черемушкинский СДК» исполнено на 98,55% или   4 595, 944 тыс. руб. Стопроцентный результат не достигнут в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью по начисленным страховым взносам в рамках предусмотренных лимитов бюджетных обязательств на 1,45% или 67,787 тыс.руб.

За 2019 год в стенах учреждений культуры побывало 2 338 человека, в том числе от 3 до 14 лет - 158 чел., от 15 до 35 лет – 900 чел., от 36 до 55 лет -1119 чел, свыше 70 лет – 115, инвалиды – 46 человек.

Ведется работа в девяти клубных формированиях общей численностью -54 человека:

- вокальный коллектив «Россиянка»;

- танцевальный коллектив «Непоседы»;

- молодежная группа художественного чтения «Родничок»;

- клуб пожилых людей «Мои года – мое богатство»;

- бильярдный клуб «Накат».

Проведено 62 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения.

Количество участников мероприятий составило  160 человек.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал жителей сельсовета.

Воспитанники творческих коллективов Черемушкинского сельского клуба и его филиалов являются постоянными участниками районных, областных и международных конкурсов и фестивалей таких как: международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «ENTREE», конкурс эстрадных исполнителей «Созвездие молодых», юных авторов и чтецов «В березовом краю», посвященном памяти нашего земляка, поэта заслуженного учителя РСФСР Константина Никаноровича Полухина, выставке подворье в День рождения Курского района, районный конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка».

Коллективом осуществляется изучение и постановка различных обрядов и театрализованных композиций на традиционные народные праздники Рождество, Масленица, Троица, обрядовые свадьбы. Черемушкинский сельский клуб работает со средствами массовой информации, ведет информационную и PR-деятельность: сайт отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, сайт администрации Курского района Курской области, районная газета «Сельская новь». В социальных сетях можно встретить страницу Дома культуры (164 участника группы), которая регулярно пополняется интересной информацией и достаточно посещаема.

Программа реализуется в один этап 2019-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Лебяженском сельсовете Курского района на 2019-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Лебяженском сельсовете Курского района на 2019-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета  от 11.12.2018 № 155.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства; оптимизация системы поддержки предпринимательства; содействие обеспечению занятости населения Лебяженского сельсовета увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Лебяженский сельсовет».

Задачи Программы:

обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;

содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей и задач в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Лебяженского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с сотрудниками Администрации поселения приняли участие в областных семинарах по поддержке малого и среднего предпринимательства. На официальном сайте муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района в разделе «Справочные материалы» создана вкладка «Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства», где размещена информация об объектах, находящихся в собственности Лебяженского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также нпа в данной сфере.

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекались для участия в ярмарочной деятельности при проведении «Широкой масленицы» на территории сельсовета.

Программа реализуется в один этап.

В соответствии с Программой финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2019 году предусматривалось в сумме 1,0 тыс. руб.    Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходованных средств не было, так как заявок от предпринимателей на оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в сельсовет не поступало.

Программа реализуется в один этап 2019-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета от 12.12.2018 г. № 159.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории  Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.

Задачи программы:

обеспечение безопасности граждан, проживающих на Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка  на территории Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены  следующие мероприятия:

утвержден план в сфере профилактики  правонарушений;

выявлялись семьи, находящихся в социально-опасном положении (рейды, подворные обходы, проведение встреч с населением)

В отчетный период проведено 4 заседания Общественной комиссии по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы  выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.

В соответствии с Программой финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2019 году предусматривалось в размере 1,000 тыс.руб., но обязательства по данной программе не были исполнены.

Программа реализуется в один этап 2019-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019 – 2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019 – 2023 годы» утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета от 10.12.2018 г. № 152.

Основными целями программы являются:

воспитание нравственно развитого и физически здорового юного гражданина России, укрепление здоровья детей, подростков, юношей и девушек;

повышение мотивации жителей Лебяженского сельсовета Курского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

участие спортсменов Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на районных, областных, и межрегиональных соревнованиях.

Основными задачами программы, направленными на достижение поставленных целей, являются:

создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

создание условий для самореализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры;

пропаганда развития физической культуры и спорта;

обеспечение успешного выступления спортсменов Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на районных, областных и межрегиональных соревнованиях.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были выполнены следующие мероприятия:

приняли участие в:

чемпионате г. Курска по минифутболу (массовая футбольная лига и любительская футбольная лига);

открытом кубке Курского района по футболу (заняли первое место);

Проводятся индивидуальные занятия в атлетическом зале.

За 2019 год в стенах спорткомплекса побывало более 1500 человек, от 7 до 60 лет.

В спорткомплексе работают секции:

На базе ДЮСШ «Атлет»:

- волейбола;

- единоборств.

На базе «Рышковская школа искусств»:

-рисование,лепка;

- фортепиано;

-занятия вокалом.

Программа реализуется в один этап 2019-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019 – 2023 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Лебяженского сельсовета Курского района Курской области на 2019 – 2023 годы» утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета от 10.12.2018 г. №149.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

рост благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки.            Задачи программы:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельным категориям населения.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены и исполнены следующие мероприятия:

меры социальной поддержки предоставлялись в денежной форме, а именно регулярные денежные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования «Лебяженский сельсовет» Курского района Курской области Курской области получают: пенсионеры из числа бывших муниципальных служащих и выборных должностных лиц.

В соответствии с Программой финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2019 году предусматривалось в сумме 329,498 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2019 году направлены средства в сумме 329,498 тыс.руб. из бюджета поселения.

Программа реализуется в один этап 2019-2023 г.г., показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет Курского района Курской области на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет Курского района Курской области на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Лебяженского сельсовета от 15.12.2017 г. №188.

Основной целью Программы является:

повышение уровня благоустройства территорий Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.

Основная задача муниципальной программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Лебяженского сельсовета Курского района Курской области;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Лебяженского сельсовета Курского района Курской области.

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены  и исполнены следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории памятника «Воинам, погибшим в годы ВОВ» п. Черемушки – 1 этап;

благоустройство общественной территории – спортивная площадка п. Черемушки – 1 этап;

благоустройство дворовой территории домов №43 В, Г п. Черемушки.

В соответствии с Программой финансовое обеспечение реализации мероприятий в 2019 году предусматривалось в сумме 1 933,687 тыс.руб. Обязательства по данной программе исполнены в полном объеме.

Программа реализуется в несколько этапов. За 2019 год показатель эффективности реализации программы показывает, что муниципальная программа  реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.

3. Заключительные положения

Муниципальные программы Лебяженского сельсовета Курского района не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».